**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**КРОМСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

23 июня 2021 года № 99/375

пгт. Кромы

**19 сентября 2021 года**

**О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов**

**муниципальных образований Кромского района Орловской области**

В связи с назначением выборов депутатов представительных органов

муниципальных образований Кромского района Орловской области,руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области», постановлениями Избирательной комиссии Орловской области от 19 октября 2018 года №50/440-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Орловской области» и  от 10 декабря 2020 года № 114/756-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Кромского района Орловской области», территориальная избирательная комиссия Кромского района РЕШИЛА:

1.  Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Кромского района Орловской области(прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Кромского района А. И. Лосева.

3.  Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Кромского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | М. В. Черепова |
|  |  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | А. И. Лосев |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению территориальной избирательной комиссии Кромского района  от 23 июня 2021 г. № 99/375 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов органов местного самоуправления муниципальных образований на территории Кромского района, назначенных на 19 сентября 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата опубликования решений о назначении выборов | **23.06.2021** |
| Дни голосования | **17-19.09.2021** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 1 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования  (п. 6 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - № 67-ФЗ) |  | Глава администрации Кромского района |
| 2 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования  (ст.8 Закона Орловской области от 30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области» (далее № 1087-ОЗ), п.2.2 ст.19 № 67-ФЗ) | Не позднее 10.07.2021 | Глава администрации Кромского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Кромского района |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  ( п.4 ст.8 №1087-ОЗ) | Не позднее 09.08.2021 | Глава администрации Кромского района |
| 4 | Формирование и представление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  (п. 6,7, 17 ст. 17 № 67- ФЗ, ч. 4 ст.6 №  1087-ОЗ) | Не позднее 07.09.2021 | Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  (п. 7 ст. 17 ФЗ, ч.1 ст.6 №1087-ОЗ) | Не позднее 07.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 6 | Передача по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п. 13 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 08.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 7 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  (п. 15 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 08.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  (п. 14 ст. 17 ФЗ) | Не позднее 16.09.2021 | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 9 | Включение избирателей, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избирателей, работающих вахтовым методом, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  ( абз.2 п.8 ст.6 №1087-ОЗ) | Не позднее 14 часов по местному времени 16.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Прием от избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей | Не позднее чем в день голосования (п.17 ст.17 ФЗ, ч. 5 ст. 6 №1087-ОЗ) | Не позднее 19.09.2021 | Участковая избирательная комиссия избирательного участка, образованного или определенного для проведения голосования этих избирателей |
| **2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
| 1 | Организация дежурства в избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 23.06.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 2 | Организация дежурств в участковых избирательных комиссиях | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 08.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| **3. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | |
| 1 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования  (п.7.1 ст.30 №67-ФЗ) | Не позднее 13.09.2021 | Кандидаты, избирательные объединения, субъекты общественного контроля |
| 2 | Представление направления, выданного кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования  (п.8 ст. 30 №67-ФЗ) | С 16.09.2021 | Наблюдатели, указанные в списках представленных в территориальную избирательную комиссию Кромского района |
| 3 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области в сети Интернет информации об аккредитации представителей средств массовой информации и форм заявок на аккредитацию | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования  (п.4 постановление ЦИК России от 19.04.2017 года №80/698-7) | Не позднее 20.07.2021 | Избирательная комиссия Орловской области |
| 4 | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч.1.2, 3, 11.1 ст.30 ФЗ | в ЦИК России - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до дня голосования; в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации - в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня (первого дня) голосования; (п.11.2 ст.30 ФЗ, п.2.2 постановления ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7) | В ЦИК России - с 20.07.2021 по 08.09.2021,  в ИКОО - с 20.07.2021 по 13.09.2021 | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации, главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования, соответственно |
| **4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 1 | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 9 ст. 35 ФЗ) | Не позднее 26.06.2021 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 2 | Утверждение формы списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов  (п. 14.4 ст.35 ФЗ, ч. 11 ст. 11.2 №1087-ОЗ) | Не позднее 23.06.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 3 | Утверждение перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидата | Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов  (ч. 12 ст. 13 №1087-ОЗ) | Не позднее 23.06.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 4 | Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу | Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, составляет 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (ч.4 ст.11, №1087-ОЗ) | С 23.06.2021 по 17.07.2021 | Граждане РФ обладающие пассивным избирательным правом |
| 5 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему документов, необходимых для самовыдвижения | Не позднее 18 часов по местному времени последнего дня срока для выдвижения  (ч.4 ст.11, №1087-ОЗ) | Не позднее  18:00  17.07.2021 | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам, (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
| 6 | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов по одномандатным избирательным округам списком | Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, составляет 25 дней cо дня официального опубликования решения о назначении выборов  (ч.4 ст.11, №1087-ОЗ) | С 23.06.2021 по 17.07.2021 | Избирательные объединения |
| 7 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района списка кандидатов по одномандатным избирательным округам прилагаемых к ним документов | Не позднее 18 часов по местному времени последнего дня срока для выдвижения  (ч.4 ст.11, №1087-ОЗ) | Не позднее  18:00  17.07.2021 | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 8 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов (п.12 ст.11.2 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 9 | Уведомление избирательного объединения об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов (п.12 ст.11.2 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 10 | Реализация права на обжалование в районный суд решения избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (за исключением случая обжалования решения комиссии в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 ФЗ) | В течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения  (п.2 ст.75, п.2 ст.78 №67-ФЗ) |  | Избирательное объединение, кандидат в составе списка выдвинутого по одномандатному избирательному округу |
| 11 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района документов о выдвижения избирательным объединением кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 18 часов по местному времени последнего дня срока для выдвижения  (п.4 ст.11 № 1087-ОЗ) | Не позднее  18:00  17.07.2021 | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные списки кандидатов по одномандатным избирательным округам, (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
| 12 | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении  (ч. 11 ст. 11.1 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 13 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч.4 ст.11, ч. 1 ст. 12 №1087-ОЗ) | По 17.07.2021 | Кандидаты |
| 14 | Обращение с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении  (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 15 | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 (20) дней со дня их поступления в соответствующий орган (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Соответствующие органы и организации |
| 16 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленные при их выдвижении | После выдвижения кандидата  (п.7 ст.33 №67-ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 17 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района документов для регистрации кандидатов | До 18.00 часов по местному времени не позднее чем за 45 дней до дня голосования  (ч. 1 ст. 12.3 №1087-ОЗ) | Не позднее  18:00  04.08.2021 | Кандидаты |
| 18 | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В срок, не превышающий 10 дней после дня приема документов на регистрацию (п. 18 ст. 38 ФЗ, ст. 12.4, ч. 1 ст. 13 № 1087- ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 19 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п. 1.1ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 20 | Внесение уточнений и дополнений в представленные кандидатом, избирательным объединением документы | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п. 1.1ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 №1087-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 21 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации  (п.18 ст.38 ФЗ, ч. 1 ст. 13 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 22 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений  (п.8 ст.33 №67-ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 23 | Реализация права на обжалование в районный суд решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам | В районный суд в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения (п.2 ст.75, п.2 ст.78 №67-ФЗ) |  | Кандидат |
| **5. СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 1 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации  (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 14.1 №1087-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 2 | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата  (п. 3 ст. 58 ФЗ, п.1.1 ст. 18.1 №1087-ОЗ) |  | Кандидат |
| 3 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня приема документов  (п. 3 ст. 58 ФЗ, ч. 1.1 ст. 18.1 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 4 | Уведомление кандидата о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 1 дня со дня принятия соответствующего решения  (ч. 1.1 ст. 18.1 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 5 | Назначение доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | После предоставления документов о выдвижении кандидата  (ст. 43 ФЗ, ст. 15 №1087-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 6 | Регистрация доверенных лиц: - кандидат в депутаты (до 5) - избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов (до 20) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами  (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч.1 ст. 15 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 7 | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в избирательные комиссии, регистрирующие кандидатов | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата  (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  | Кандидаты |
| 8 | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в нижестоящие избирательные комиссии | После регистрации кандидатов (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  | Кандидаты |
| 9 | Назначение одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата) избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидатов  (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу |
| 10 | Реализация права кандидата, выдвинутого в депутаты по одномандатному избирательному округу на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования  (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 15.1 № 1087-ОЗ) | Не позднее 11.09.2021, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 15.09.2021 | Зарегистрированные кандидаты |
| 11 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76 ФЗ  (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч.4 ст. 15.1 №1087-ОЗ) | Не позднее 03.09.2021 | Избирательные объединения |
| 12 | Принятие решение об аннулировании регистрации зарегистрированного кандидата, снявшего свою кандидатуру, отозванного избирательным объединением | В течение суток со дня поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения  (ч. 1 и 3 ст. 15.1 № 1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| **6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 1 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | В период избирательной кампании  ( п.2 ст.10 №1087-ОЗ) |  | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания |
| 2 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 8 ст. 17.5 №1087-ОЗ) | Не позднее 19.08.2021 | Органы местного самоуправления по предложению Территориальной избирательной комиссии Кромского района |
| 3 | Агитационный период | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования. (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 17.1 №1087-ОЗ) | До 00.00 часов 17.09.2021 | Кандидаты, избирательные объединения |
| 4 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ( п.8 ст. 47 №67-ФЗ) | Не позднее 03.07.2021 | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 5 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ( п.7 ст. 47 №67-ФЗ) | Не позднее 08.07.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 6 | Опубликование предвыборной программы | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п.10 ст.48 №67-ФЗ, п.7 ст.17 №1087-ОЗ) | Не позднее 08.09.2021 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы |
| 7 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения прогнозов результатов выборов и референдумов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  (п.3 ст.46 №67-ФЗ) | С 14.09.2021 по 19.09.2021 | СМИ, организации проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 8 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района, указанных и иных сведений, и уведомления о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикация) решения о назначении выборов  (п. 6 ст. 50 ФЗ) | Не позднее  23.07.2021 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 9 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района, указанных и иных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 17.5 № 1087-ОЗ) | Не позднее  23.07.2021 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 10 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 8 ст. 17.2 № 1087-ОЗ) | Не позднее 19.08.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района  с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц |
| 11 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 8, 12 ст. 17.2 №1087-ОЗ) | Не позднее 19.08.2021 | Соответствующая организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 12 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 5 ст. 17.3 № 1087-ОЗ) | Не позднее 19.08.2021 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 13 | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 8 ст. 17.3 №1087-ОЗ) | Не позднее 19.08.2021 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 14 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования  (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 17.1 №1087-ОЗ) | C 21.08.2021 до 00:00 часов 17.09.2021 | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 15 | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (ч. 2 ст. 17.3№1087-ОЗ) | Не позднее  23.07.2021 | Муниципальные периодические печатные издания |
| 16 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок (п. 5 ст. 53 ФЗ, ч. 4 ст. 17.4 № 1087-ОЗ) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 17 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Кромского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  (п. 4 ст. 53 ФЗ, ч. 2 ст. 17.4 №1087-ОЗ) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 18 | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления  (п. 4.1 ст. 53 ФЗ, ч. 3 ст. 17.4 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 19 | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (ч. 2 ст. 21.2 № 1087-ОЗ) | Не позднее 08.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| 20 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  (п. 8 ст. 50 ФЗ) | Не позднее 29.09.2021 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| **7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 18 №1087-ОЗ) | Не позднее 02.07.2021 | Советы народных депутатов городского и сельских поселений Кромского района |
| 2 | Распределение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования  (п.1.4 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям, комиссиям референдума в Орловской области № 32/263-6 от 28 мая 2018) | Не позднее 19.08.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 3 | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата  (п. 3 ст. 58 ФЗ, п.1.1 ст. 18.1 №1087-ОЗ) |  | Кандидат |
| 4 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня приема документов  (п. 3 ст. 58 ФЗ, ч. 1.1 ст. 18.1№ 1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 5 | Создание кандидатами избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | После уведомления избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию  (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 18.1, 18.2 №1087-ОЗ) |  | Кандидаты |
| 6 | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели  (ч. 5 ст. 18.4 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 7 | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно  (п.13 ст. 59 №67-ФЗ, ч. 7 ст. 18.4 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 8 | Ознакомление зарегистрированных кандидатов, а также средств массовой информации с полученными от филиалов ПАО "Сбербанк России", иных кредитных организаций сведениями о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | По официальным запросам зарегистрированных кандидатов, а также средств массовой информации  (ч. 5 ст. 18.4 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 9 | Направление в Избирательную комиссию Орловской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Периодически  (п. 13 ст. 58 ФЗ, п.5.2 Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления Орловской области № 32/261-6  от 28 мая 2018) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 10 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 18.4 №1087-ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 11 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов  (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 18.4 №1087-ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 12 | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 6 ст. 18.3 №1087-ОЗ) |  | Кандидаты |
| 13 | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 7 ст. 18.3№ 1087-ОЗ) |  | Кандидаты |
| 14 | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета  (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 18.5 №1087-ОЗ) | После 20.09.2021 | Кандидаты |
| 15 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии  (п. 11 ст. 59 ФЗ, п. 2 ст. 18.5 № 1087-ОЗ) | C 18.11.2021 | Кредитные организации |
| 16 | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения  (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 18.4 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 17 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня поступления  (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 18.4 №1087-ОЗ) |  | Редакция газеты «Заря» |
| 18 | Представление территориальной избирательной комиссии Кромского района отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  (ч. 5 ст. 18 № 1087-ОЗ) | Не позднее 29.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| 19 | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов  (ч. 5 ст. 18 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| **8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1 | Согласование с Избирательной комиссией Орловской области решения о применении изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" | До начала применения Технологии  ( п.1 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 2 | Обеспечение участковых избирательных комиссий оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей эксплуатационной документацией | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  (п.7 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 29.08.2021 | Избирательная комиссия Орловской области, Территориальная избирательная комиссия Кромского района, органы государственной власти Орловской области, органы местного самоуправления |
| 3 | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  (п.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 29.08.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| 4 | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  (п.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 15.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 5 | Передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  (п.2.2 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | Не позднее 15.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 6 | Обеспечение установки оборудования для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в помещениях, где будет проводиться подсчет голосов | В день предшествующий дню голосования  (п.7 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | 17.09.2021 | Избирательная комиссия Орловской области, Территориальная избирательная комиссия Кромского района, органы государственной власти Орловской области, органы местного самоуправления Кромского района |
| 7 | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Орловской области сообщения о готовности применения данной технологии | В день предшествующий дню голосования  (п.2.3 постановления ЦИК РФ от 15.02.17 № 74/667-7) | 17.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 8 | Утверждение форм избирательных бюллетеней, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 1 ст. 21.1 №1087-ОЗ) | Не позднее 29.08.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 9 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 3 ст. 21.1 №1087-ОЗ) | Не позднее 29.08.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 10 | Изготовление избирательных бюллетеней | В срок, установленный территориальной избирательной комиссией Кромского района, на основании решения о распределении бюллетеней  (п. 2, 11, 12 ст. 63 ФЗ, ч. 9-11 ст. 21.1 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 11 | Принятие решение о месте и времени передачи бюллетеней членам комиссии, уничтожения бюллетеней. | Не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации  (п.11 ст.63 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 12 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования  (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 21.1 №1087-ОЗ) | Не позднее 15.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 13 | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (ч. 2 ст. 21.2 № 1087-ОЗ) | Не позднее 08.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района  Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2.1 ст. 21.3 №1087-ОЗ) | С 09.09.2021, но не позднее 14:00 19.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Голосование | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 21.2 № 1087-ОЗ) | 17.09.2021- 19.09.2021 | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 16 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | После окончания времени голосования (п.20 ст. 63 ФЗ, п.3 ст.68 ФЗ) | После 20:00 часов 19.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| 17 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования  (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 1 ст. 23 № 1087-ОЗ) | После 20:00 часов 19.09.2021 | Участковые избирательные комиссии |
| 18 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | После получения из участковых избирательных комиссий, первых экземпляров протоколов об итогах голосования, не позднее чем через 4 дня со дня голосования  ( ч.1,4 ст. 24 №1087-ОЗ) | Не позднее 23.09.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 19 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов  (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 25 № 1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 20 | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов  (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 21 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кромского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня его извещения об избрании  (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 22 | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение трех недель со дня голосования  (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 25 №1087-ОЗ) | Не позднее 09.10.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 23 | Регистрация депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 70 Федерального закон  ( ч. 6 ст. 24 №1087-ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |
| 24 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | В течение двух месяцев со дня голосования  (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 25 №1087-ОЗ) | Не позднее 20.11.2021 | Территориальная избирательная комиссия Кромского района |